## 附件：

## 湖南省教育后勤协会换届工作方案

## （修订稿）

为顺利完成湖南省教育后勤协会换届工作，根据《湖南省社会团体换届工作指引》《湖南省教育后勤协会章程》和湖南省教育后勤协会三届五次常务理事会议决议，特制定本方案。

一、换届工作组织机构

1.换届工作领导小组组成

2025年3月29日协会三届五次常务理事会议已决定成立以杨定忠会长、省教育厅原二级巡视员喻志松为组长，常务副会长、副会长、秘书长、监事长、党支部负责人、部分企业常务理事等为成员的换届工作领导小组。

2.领导小组工作职责

（1）审议通过换届大会会员代表产生办法以及理事、常务理事、副会长候选人产生办法，确定参会的会员代表、理事、常务理事、副会长名单；

（2）推荐下一届协会理事、常务理事、副会长候选人；

（3）推荐协会主要负责人（会长、常务副会长、秘书长）、监事长（监事）候选人；

（4）审议提交换届大会审议的《湖南省教育后勤协会章程》（修订稿）；

（5）审议提交换届大会审议的各项报告；

（6）确定换届大会的时间、地点、内容、流程；

（7）组建换届大会主席团；

（8）其他需要换届工作领导小组审议和决定的事项。

3.各工作小组负责人及分工

（1）领导小组办公室

主任：夏智勇

成员：各专委会主任、片区主任、部分企业常务理事、协会工作人员。

（2）会务组

组长：陈宪、夏智勇

成员：任阳、周劲松、刘懿、冯婧、易帅、卢健祥

负责换届大会和主题论坛内容、流程确定、会务保障等工作。

（3）资格审查组

组长：刘湘辉、夏智勇

组员：刘懿、贺国彬

负责协会相关负责人报批、换届大会流程的审批；下一届会员资格审查、协会理事、常务理事、副会长候选人推荐工作（另行下文）及会前会后相关报备程序。

（4）财务审计组

组长：安云初

组员：卢萍、卢琳

完成第三届协会财务审计，撰写第三届协会财务工作报告和关于调整会费收缴标准的说明。

（5）文字材料组

组长：莫崇芬、安云初

组员：刘乐平、刘峰、肖超、冯婧

起草协会工作报告及其他文字材料。

（6）章程修改组

组长：刘玉堂、赵先超

组员：刘洋、邓小梅、李晓阳

起草《湖南省教育后勤协会章程》（修订稿）和《关于协会章程修改的说明》。

（7）评先评优组

组长：黄智勇、王国光

组员：谢栋才、卢琳、龙涌波、张素华

组织开展协会第三届优秀会员单位、优秀个人的评选活动（另行下文）。

（8）会员风采展示组

组长：伍接朝、李宁

组员：刘懿、陈拓、李云、邹葱

组织开展换届大会期间学校后勤与优秀企业会员展示活动（另行下文）。

各工作小组根据工作需要，可从各专委会或企业会员中挑选若干人员协助工作。

二、换届大会的主要内容

1.审议本届理事会工作报告；

2.审议本届理事会财务工作报告；

3.审议协会章程修订稿；

4.审议关于调整会费收缴标准的报告；

5.选举产生协会新一届理事会、监事会；

6.召开第一次常务理事会，选举产生会长、副会长、秘书长；

7.表彰优秀会员单位和优秀个人；

8.开展后勤风采展示活动；

9.其他事项。

三、进度安排

1.2025年8月，确定换届工作领导小组成员名单。领导小组成员包括本届协会现任主要负责人，下届协会拟任主要负责人，协会党支部负责人，常务理事代表，监事会代表。领导小组成员数量为单数，人数在 13-15 人之间。领导小组成立后，通过协会官方网站、微信公众号等渠道予以公布。

2.2025年8月下旬，换届工作领导小组审定换届工作方案，初步确定换届大会召开的时间、地点、内容、流程安排等事宜。

3.2025年9月初，确定拟任会员名单、拟任理事及负责人名单，启动协会章程修改和换届大会各项文件的起草工作;各专委会提交本届（四年）工作总结。

4.2025年9月下旬，完成协会章程修订稿，向省民政厅社会组织管理局提交换届工作方案、换届工作领导小组组成情况、负责人产生办法、会议议程等材料，确保换届工作符合政策法规要求。

5.2025年10月初，换届工作领导小组确定换届大会召开的时间、地点、议程，启动优秀会员评审工作、会员单位风采展示活动组织工作，开始下一届协会理事、常务理事、副会长候选人推荐工作，其他小组按分工全面开展工作。

6.2025年10月下旬，通过协会官方网站、微信公众号、邮件等多种渠道向全体会员单位（会员代表）发布换届大会通知

7.2025年11月中旬，换届工作领导小组审定章程修订稿及修订说明，理事会工作报告等所有文字材料。

8.2025年12月下旬召开换届选举大会。

9.2026年1月下旬，发布选举结果公告。

- 公布选举结果。选举结束后，通过协会官方网站、微信公众号等渠道向全体会员公布新一届理事会、常务理事会、监事会（监事）分会、各专委会负责人名单。通过适当渠道公布修订后的章程。

- 办理备案与变更登记手续。选举完成后，协会秘书处按程序向相关部门报批、备案。

- 工作交接。本届理事会、监事会（监事）与新一届相理事会、监事会（监事）完成工作交接。

- 文件归档。协会秘书处收集、整理换届工作过程中形成的各类文件、材料，按照档案管理相关规定进行保管。